## Лист1
Сводная таблица оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Сердобске за 2015 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей программы |  |  | Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по программе |  |  |  | Оценка эффективности муниципальной программы | Примечание
|  | запланировано мероприятий по программе | фактически исполнено | результат | источник финансирования | запланировано по программе (тыс.руб.) | фактическое исполнение по бюджету(тыс.руб.) | результат
1 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | 4 | 3 | выполнено в неполном объеме | ИТОГО | 24 | 24 | 100% | оценка эффективности по программе составила 1,34- высокая эффективность | реализацию программы продолжить
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 24 | 24 | 100%
2 | Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальной собственностью г.Сердобска Сердобского района Пензенской областина 2014-2020 годы" | 3 | 3 | выполнено в полном объеме | ИТОГО | 4409.263 | 2207.456 | 50.06% | оценка эффективности по программе составила 2,17 - высокая эффективность | реализацию программы продолжить
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 4409.263 | 2207.456 | 50.06%
3 | Муниципальная программа "Содействие в развитии жилищного строительства, модернизации и развития коммунальной инфроструктуры, проведение капитального ремонта и реконструкции многоквартирных домов, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Сердобска Сердобского района Пензенской области на 2014-2020 годы" |  |  |  | Итого | 21629.763 | 16361.2 | 75.64%
[5 empty] | БФ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 21629.763 | 16140.6 | 74.62%
Подпрограммы:
3.1. | "Благоустройство" | 7 | 6 | выполнено в неполном объеме | ИТОГО | 15443.379 | 12854.1 | 83.23% | оценка эффективности по программе составила 1,15 - высокая эффективность | Реализацию программы продолжить
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 15443.379 | 12854.1 | 83.23%
3.2. | "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Сердобска Сердобского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы" | 3 | 3 | выполнено в полном объеме | ИТОГО | 416.334 | 27.3 | 6.557% | оценка эффективности по программе составила 15,2 - высокая эффективность | Реализацию программы продолжить
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 416.334 | 27.3 | 6.557%
3.3. | "Капитальный ремонт и реконструкция многоквартирных домов в городе Сердобске Сердобского района" | 4 | 4 | выполнено в полном объеме | ИТОГО | 1653 | 70 | 4.235% | оценка эффективности по программе составила 23,6- высокая эффективность | Реализацию программы продолжить
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 1653 | 70 | 4.235%
3.4. | «Ресурсное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства "г. Сердобска Сердобского района, подведомственного администрации города Сердобска" Пензенской области на 2014-2020годы» | 2 | 2 | выполнено в полном объеме | ИТОГО | 1848.8 | 1548.8 | 83.77% | оценка эффективности по программе составила 1,37 - высокая эффективность
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 1848.8 | 1548.8 | 83.77% |  | реализацию программы продолжить
3.5. | "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области на 2014-2020годы" | 2 | 2 | выполнено в полном объеме | ИТОГО | 210.25 | 193.3 | 91.94% | оценка эффективности по программе составила 1,088 - высокая эффективность | реализацию программы продолжить
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 210.25 | 193.3 | 91.94%
3.6. | "Чистая вода" | 2 | 2 | выполнено в полном объеме | ИТОГО | 286 | 195.7 | 68.43% | оценка эффективности по программе составила 1,46 - высокая эффективность | реализацию программы продолжить
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 286 | 195.7 | 68.43%
| «Улучшение качества автотранспортных пассажирских перевозок в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области на 2014-2020годы» |  |  | выполнено в полном объеме | ИТОГО | 150 | 50 | 33.33% | оценка эффективности по программе составила 3,0 - высокая эффективность | реализацию программы продолжить
3.7. |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0%
|  | 4 | 4 |  | МБ | 150 | 50 | 33.33%
3.8. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сердобске Сердобского района пензенской области на 2014- 2020 годы». | 1 | 1 | выполнено в полном объеме | ИТОГО | 1622 | 1422 | 87.67% | оценка эффективности по программе составила 1,14 - высокая эффективность | реализацию программы продолжить
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 1622 | 1422 | 87.67%
4 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности в г.Сердобске Сердобского района Пензенской областина 2014-2020 годы" |  |  |  | Итого | 4808.6 | 4150.4 | 86.31%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 4808.6 | 4150.4 | 86.31%
Подпрограммы:
4.1. | «Пожарная безопасность города Сердобска Сердобского района Пензенской области на 2014- 2020 годы». | 3 | 3 | выполнено в полном объеме | ИТОГО | 1334.3 | 1254.7 | 94.03% | оценка эффективности по программе составила 1,32 - высокая эффективность | реализацию программы продолжить
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 1334.3 | 1254.7 | 94.03%
4.2. | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области на 2014- 2020 годы». | 3 | 0 | не выполнено | ИТОГО | 12 | 0 | 0% | оценка эффективности по программе составила 0 - низкая эффективность | реализацию программы продолжить
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 12 | 0 | 0%
4.3. | "Ресурсное обеспечение деятельности МКУ "Управленияе по защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области на 2014- 2020 годы». | 5 | 4 | выполнено в неполном объеме | ИТОГО | 3462.3 | 2895.7 | 83.64% | оценка эффективности по программе составила 1,17- высокая эффективность | реализацию программы продолжить
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 3462.3 | 2895.7 | 83.64%
5 | Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области на 2014- 2020 годы». | 6 | 3 | выполнено в неполном объеме | Итого | 13742.8 | 13742.8 | 100% | оценка эффективности по программе составила 0,52- низкая эффективность
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 13742.8 | 13742.8 | 100%
6 | Муниципальная программа "Управление муниципальным долгом города Сердобска Сердобского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | 3 | 3 | выполнено в полном объеме | ИТОГО | 6536.1 | 4119.6 | 63.03% | оценка эффективности по программе составила 1,37 - высокая эффективность | реализацию программы продолжить
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 6536.1 | 4119.6 | 63.03%
7 | Муниципальная программа "Развитие спорта в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области на 2014-2020годы" | 2 | 2 | выполнено в полном объеме | ИТОГО | 465 | 465 | 100% | оценка эффективности по программе составила 1,08 - высокая эффективность | реализацию программы продолжить
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 465 | 465 | 100%
8 | Муниципальная программа "Социальная поддержка молодых семей в жилищной сфере в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области на 2014-2020годы" | 1 | 1 | выполнено в полном объеме | ИТОГО | 1212.75 | 1212.747 | 100% | оценка эффективности по программе составила 1,0 - нормальная эффективность | реализацию программы продолжить
[5 empty] | ФБ | 452.103 | 452.1 | 0%
[5 empty] | ОБ | 321.32 | 321.32 | 100%
[5 empty] | МБ | 439.327 | 439.327 | 100%
9 | Муниципальная программа "Профилактика террористической и экстремистской деятельности в городе Сердобске Сердобского района на 2014-2020 годы" | 4 | 4 | выполнено в полном объеме | ИТОГО | 20 | 0 | 0% | оценка эффективности по программе - 0 низкая эффективность | реализацию программы продолжить
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 20 | 0 | 0%
Примечание: | оценка эффективности более 1 - эффективность высокая
оценка эффективности 1 - эффективность нормальная
оценка эффективности менее 1 - эффективность низкая
Начальник отдела экономики администрации города Сердобска И.И. Аверкиева
Начальник финансового отдела администрации города Сердобска О.Н. Антонова